Утверждаю:

Директор  ________ Г.А.Лебедева

Приказ № ___ от ___________

План методической работы по сопровождению введения  ФГОС ООО

в МКОУ СОШ с.Красное Николаевского муниципального района

Хабаровского края

на 2012-2013 учебный год

Цель: обеспечение методических условий для подготовки  и внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.

Задачи:

1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения  ФГОС  ООО.

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС.

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС:

- разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;

- определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся;

- осуществлено повышение квалификации учителей.

| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание инициативно-творческой рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Июнь 2013 | Лебедева Г.А. |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования школы с учетом перехода на ФГОС. | Июнь – август 2013 | Панова О.В. |
| Разработка рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС основного общего образования | Август 2013 | Учителя-предметники |
| Составление перспективного плана повышения квалификации учителей в соответствии с планом РМЦ | Сентябрь 2013 | Лебедева Г.А. |
| Заседания ШМО «Адаптация учителя, его личностная причастность, самоопределение и профессиональный рост на переходном этапе в системе образования в связи с введением ФГОС». Анкетирование. | Сентябрь 2013 | Руководители ШМО |
| Организация участия педагогических работников в семинарах, педагогических чтениях, конференциях по вопросам введения ФГОС разного уровня. | В течение года | Администрация |
| Теоретический семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: актуальные проблемы введения» | Октябрь 2013 | Панова О.В. |
| Заседания ШМО «Современные подходы к оценке образовательных результатов». | Октябрь 2013 | Руководители ШМО |
| Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Ноябрь 2013 |  |
| Методический семинар-практикум «Современный урок – одно из условий перехода на ФГОС нового поколения. Технология формирования универсальных учебных действий» | Декабрь 2013 | Панова О.В. |
| «Фестиваль открытых уроков как условие развития творческого потенциала учителя». | Декабрь 2013 | Приходько Т.Б. |
| Педагогический совет «ФГОС общего образования второго поколения: новая система требований к образовательному процессу» | Январь 2014 | Лебедева Г.А. |
| Заседания ШМО. «Изучение ООП основного общего образования: обеспечение соответствия требованиям ФГОС, целям реализации ООП» | Январь 2014 | Руководители ШМО |
| Проведение круглого стола для учителей основной школы по теме «Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Актуальные проблемы». | Февраль 2014 | Администрация |
| Тренинг-семинар «Тренинговые и интерактивные технологии в образовании» | Март 2014 | Панова О.В. |
| Заседания ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную. | Апрель 2014 | Рук. ШМО |
| Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. | В течение года | Панова О.В. |